## ORCAMENTO
REFORMA DA E.M.MARIANA MARTUCHELLI - MOTTAS
BDI = 20% | [6 empty] | Mês/Ano referência : 12/2018
Item | Código | Descrição | Unidade |  | $ Unitário |  | $ Parcial
|  |  |  | TOTAL | s/BDI | c/BDI
01.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 15607.89
01.01 | 05.105.0032-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | h | 64 | 70.56 | 84.67 | 5418.88
01.02 | 05.105.0027-A | Mão de obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais | h | 240 | 23.95 | 28.74 | 6897.6
01.03 | 05.105.0015-A | Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais | h | 160 | 12.54 | 15.05 | 2408
01.04 | 05.100.0900-A | Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, licença de obra, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames médicos admissionais periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais itens que complementem as despesas necessárias, exclusive despesas com subsídios em alimentação e transporte de pessoal. Veja o critério para utilização deste item nas notas para uso do boletim | ur | 29.32 | 25.11 | 30.13 | 883.41
02.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 39615.26
02.01 | 02.020.0003-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 6 | 94.56 | 113.47 | 680.82
02.02 | 01.050.0034-A | Projeto executivo estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT | m² | 125.86 | 52.62 | 63.14 | 7946.8
02.03 | 01.050.0087-A | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84 | 5.7 | 6.84 | 2577.59
02.04 | 01.050.0098-A | Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84 | 9.56 | 11.47 | 4322.35
02.05 | 01.050.0113-A | Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84 | 11.44 | 13.73 | 5174.01
02.06 | 02.004.0001-A | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes | m² | 12 | 321.98 | 386.38 | 4636.56
02.07 | 04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | un | 10 | 217.74 | 261.29 | 2612.9
02.08 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 1.88 | 66.14 | 79.37 | 149.22
02.09 | 05.001.0002-B | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | m³ | 0.43 | 244.21 | 293.05 | 126.01
02.10 | 05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m² | 54.96 | 12.6 | 15.12 | 831
02.11 | 05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | m² | 53.25 | 15.49 | 18.59 | 989.92
02.12 | 05.001.0008-A | Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede | m² | 53.25 | 19.37 | 23.24 | 1237.53
02.13 | 05.001.0076-A | Remoção de divisórias de madeira, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes | m² | 15.66 | 6.45 | 7.74 | 121.21
02.14 | 05.001.0145-A | Arrancamento de aparelhos sanitários | und | 5 | 15.36 | 18.43 | 92.15
02.15 | 05.001.0134-A | Arrancamento portas, janelas e caixilhos | und | 24 | 18.26 | 21.91 | 525.84
02.16 | 05.001.0146-A | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | m | 2.35 | 30.73 | 36.88 | 86.67
02.17 | 05.001.0170-A | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 30 | 14.85 | 17.82 | 534.6
02.18 | 03.001.0001-B | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 68.08 | 43.91 | 52.69 | 3587.14
02.19 | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m³ | 41.58 | 17.17 | 20.6 | 856.55
02.20 | 05.006.0001-B | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | m²x mês | 360 | 4 | 4.8 | 1728
02.21 | 04.020.0122-A | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) | TX Km | 540 | 0.12 | 0.14 | 75.6
02.22 | 05.008.0001-A | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | m² | 90 | 5.16 | 6.19 | 557.1
02.23 | 05.005.0012-B | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | m² | 63 | 2.19 | 2.63 | 165.69
03.0 |  | FECHAMENTOS E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 42085.85
03.01 | 12.003.0120-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 85.52 | 39.39 | 47.27 | 4042.53
03.02 | 12.007.0015-A | Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia, com peso de 4,6kg, 29x29x6cm, assentes como em 12.006.0010 | m² | 0.8 | 153.3 | 183.96 | 147.17
03.03 | 12.005.0100-A | Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 13.52 | 41.54 | 49.85 | 673.97
03.04 | 11.013.0075-A | Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas | m³ | 9.21 | 1778.12 | 2133.74 | 19651.75
03.05 | 11.030.0025-A | Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga até 3,5kN/m² e vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto | m² | 58.23 | 100.32 | 120.38 | 7009.73
03.06 | 11.013.0003-B | Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes | m³ | 1.46 | 1378.42 | 1654.1 | 2414.99
03.07 | 11.001.0001.B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | 1.2 | 196.61 | 235.93 | 283.12
03.08 | 11.018.0085-A | Junta de dilatação e vedação de isopor, na espessura de 3 cm, fixada com cola. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2.3 | 25.45 | 30.54 | 70.24
03.09 | 11.023.0001-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de 3,4mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com espaçamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | Kg | 8.25 | 4.48 | 5.38 | 44.39
03.10 | 11.016.0007-A | Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO E MONTAGEM | Kg | 720 | 8.51 | 10.21 | 7351.2
03.11 | 14.001.0260-0 | Corrimão de PVC branco, cinza ou bege, fixado nas paredes através de suportes em plástico, altura variável, | m | 5.35 | 61.8 | 74.16 | 396.76
04.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 75475.14
04.01 | 13.301.0118-A | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm | m² | 28.79 | 16.05 | 19.26 | 554.5
04.02 | 13.375.0010-A | Camada impermeabilizadora de piso, de concreto simples, com 8cm de espessura, no traço 1:3:4, com impermeabilizante de pega normal adicionado à água da mistura do concreto na dosagem 1:12 | m² | 8.54 | 23.01 | 27.61 | 235.79
04.03 | 13.380.0010-A | Piso de marmorite, compreendendo:a)Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4;b)Camada de marmorite, com 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos, exclusive junta | m² | 246.08 | 54.14 | 64.97 | 15987.82
04.04 | 13.381.0085-A | Junta metálica em latão 17 x 0,70mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 664.42 | 10.96 | 13.15 | 8737.12
04.05 | 13.301.0081-A | Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo cimentado áspero, sobre base existente | m² | 24.86 | 25.7 | 30.84 | 766.68
04.06 | 13.026.0010-A | Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016 | m² | 104.61 | 74.55 | 89.46 | 9358.41
04.07 | 13.001.0025-B | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | m² | 259.69 | 21.18 | 25.42 | 6601.32
04.08 | 13.009.0030-A | Reboco pronto massa fina interna de cal e agregados na cor branco-areia, com 5mm de espessura, aplicado sobre superfície | m² | 259.69 | 18.45 | 22.14 | 5749.54
04.09 | 13.004.0010-A | Revestimento externo em 2 massas sobre superfície chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:2, com 2,5cm de espessura e reboco de cimento e pó de pedra, no traço 1:3, espessura de 5mm | m² | 220.11 | 35.35 | 42.42 | 9337.07
04.10 | 13.001.0010-B | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm | m² | 220.11 | 4.39 | 5.27 | 1159.98
04.11 | 13.030.0255-A | Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço | m² | 160.21 | 67.99 | 81.59 | 13071.53
04.12 | 13.030.0256-A | Idem item 13.030.0255, na cor azul | m² | 13.38 | 75.22 | 90.26 | 1207.68
04.13 | 09.001.0001-B | Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno | m² | 86.56 | 10.59 | 12.71 | 1100.18
04.14 | 09.006.0030-A | Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados | m³ | 8.65 | 154.87 | 185.84 | 1607.52
05.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 17040.28
05.01 | 15.002.0625-A | Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto pré-moldado, medindo 1500x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 1603.52 | 1924.22 | 1924.22
05.02 | 15.002.0622-A | Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 1888.18 | 2265.82 | 2265.82
05.03 | 15.002.0082-A | Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 1,00 x 1,00 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampão de ferro fundido | un | 1 | 1353.14 | 1623.77 | 1623.77
05.04 | 06.016.0008-A | Tampão completo de ferro fundido, tipo quadrado (22 x 22cm), com 34kg, articulado, carga mínima para teste 6 t, resistência máxima de rompimento 7,5 t e flecha residual máxima de 12 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 1 | 106.48 | 127.78 | 127.78
05.05 | 06.016.0083-F (MERCADO) | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO 40X40CM | un | 1 | 86.5 | 103.8 | 103.8
05.06 | 15.003.0361-A | Retirada e reassentamento de lavatório, inclusive materiais necessários | un | 2 | 84.5 | 101.4 | 202.8
05.07 | 15.003.0377-A | Retirada e reassentamento de torneira, inclusive materiais necessários | un | 2 | 35.75 | 42.9 | 85.8
05.08 | 15.003.0410-A | Retirada e reassentamento de vaso sanitário sifonado, inclusive materiais necessários | un | 3 | 107.92 | 129.5 | 388.5
05.09 | 18.002.0090-A | Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | un | 2 | 422.63 | 507.16 | 1014.32
05.10 | 15.004.0059-A | Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões | un | 3 | 119.31 | 143.17 | 429.51
05.11 | 18.007.0051-A | Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO | un | 3 | 39.74 | 47.69 | 143.07
05.12 | 18.009.0058-A | Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 3 | 29.71 | 35.65 | 106.95
05.13 | 18.009.0060-A | Torneira para pia, com arejador, 1157 de 1/2” x 21cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 1 | 99.45 | 119.34 | 119.34
05.14 | 18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 591.63 | 709.96 | 709.96
05.15 | 15.004.0060-B | Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | un | 1 | 195.42 | 234.5 | 234.5
05.16 | 18.003.0003-A | Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | un | 3 | 124 | 148.8 | 446.4
05.17 | 15.029.0011-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 38.53 | 46.24 | 184.96
05.18 | 15.004.0181-A | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 4 | 55.51 | 66.61 | 266.44
05.19 | 18.009.0079-A | Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 1 | 18.16 | 21.79 | 21.79
05.20 | 15.004.0090-A | Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexões | un | 1 | 120.56 | 144.67 | 144.67
05.21 | 18.006.0043-A | Saboneteira de parede com base metálica e cúpula de vidro giratória, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 35.33 | 42.4 | 127.2
05.22 | 18.006.0050-A | Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 28.48 | 34.18 | 102.54
05.23 | 15.036.0019-A | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 60 | 11.63 | 13.96 | 837.6
05.24 | 18.021.0035-A | Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000L, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento | un | 1 | 236.8 | 284.16 | 284.16
05.25 | 15.028.0010-A | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000L, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | un | 1 | 465.95 | 559.14 | 559.14
05.26 | 15.004.0011-A | Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 60mm, registros e conexões. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 1 | 658.67 | 790.4 | 790.4
05.27 | 18.002.0031-A | Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56cm,inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2”, válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2” x 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 2 | 444.85 | 533.82 | 1067.64
05.28 | 15.004.0070-A | Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões | un | 2 | 192.06 | 230.47 | 460.94
05.29 | 15.036.0041-A | Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 36 | 22.12 | 26.54 | 955.44
05.30 | 15.036.0050-A | Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 30 | 12.96 | 15.55 | 466.5
05.31 | 15.036.0052-A | Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 30 | 20.22 | 24.26 | 727.8
05.32 | 18.012.0090-A | Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 37.06 | 44.47 | 44.47
05.33 | 2831 | ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM | un | 6 | 1.67 | 2 | 12
05.34 | 15.004.0190-A | Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldável, com conexões | un | 1 | 38.04 | 45.65 | 45.65
05.35 | 18.013.0123-A | Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO | un | 2 | 6 | 7.2 | 14.4
06.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30599.5
06.01 | 15.007.0420-A | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 327.27 | 392.72 | 392.72
06.02 | 15.007.0570-A | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 10 | 9.15 | 10.98 | 109.8
06.03 | 15.007.0575-A | Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 5 | 30.69 | 36.83 | 184.15
06.04 | 15.008.0105-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 20 | 8.35 | 10.02 | 200.4
06.05 | 15.015.0095-A | Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 66,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4 | 803.26 | 963.91 | 3855.64
06.06 | 15.015.0065-A | Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3 | 615.17 | 738.2 | 2214.6
06.07 | 15.015.0040-A | Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3 | 120.56 | 144.67 | 434.01
06.08 | 15.015.0020-A | Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 11 | 237.03 | 284.44 | 3128.84
06.09 | 15.015.0171-A | Instalação de ponto de força até 2cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2”, 20,00m de fio 2,5mm², caixas e conexões | um | 4 | 305.24 | 366.29 | 1465.16
06.10 | 18.035.0005-A | Ventilador de teto, com 3 pás em aço galvanizado, inclusive interruptor de comando. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 190 | 228 | 912
06.11 | 15.015.0270-A | Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 27,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3 | 303.73 | 364.48 | 1093.44
06.12 | 15.015.0290-A | Instalação de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3 | 391.89 | 470.27 | 1410.81
06.13 | 15.015.0310-A | Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 37,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 5 | 472.45 | 566.94 | 2834.7
06.14 | 15.015.0203-A | Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas | un | 3 | 276.06 | 331.27 | 993.81
06.15 | 18.027.0409-F | Luminária de sobrepor ou de embutir com refletor e aletas de alumínio de alto brilho tamanho LxCxA(cm): 17,2x123,5x5,0, com duas lâmpadas T8 LED 18w 6500k Bivolt (com certificação INMETRO) | un | 48 | 191.63 | 229.96 | 11038.08
06.16 | 15.020.0150-A | Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 4,5W, 100/240V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 8 | 6.02 | 7.22 | 57.76
06.17 | 18.034.0050-A | Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 7m³. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 227.98 | 273.58 | 273.58
07.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 37615.27
| 14.008.0093-A | Quadro de aula,medindo 2,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 10mm de espessura e o revestimento com chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 409.37 | 491.24 | 1964.96
07.02 | 14.003.0220-A | Porta de alumínio anodizado ao natural de correr, em perfís série 30, com contramarco, conforme projeto nº 6010/EMOP, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2.88 | 864.48 | 1037.38 | 2987.65
07.03 | 14.006.0010-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 6 | 417.14 | 500.57 | 3003.42
07.04 | 14.006.0012-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 412.3 | 494.76 | 494.76
07.05 | 14.006.0014-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 407.47 | 488.96 | 977.92
07.06 | 14.006.0054-A | Porta de madeira de lei, com painel de veneziana de 60 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 639.47 | 767.36 | 767.36
07.07 | 14.002.0070-A | Portão de ferro de uma ou duas folhas com altura de 1,00 a 1,50m e largura de 1,00 a 3,00m, formado por barras verticais de 1.1/4” x 1/4”, espaçadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de 1.1/4” x 3/8”, tendo ao centro uma faixa de chapa de ferro galvanizado nº 16, de 20cm de altura, com fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1 | 876.44 | 1051.73 | 1051.73
07.08 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: | un | 13 | 300.21 | 360.25 | 4683.25
07.09 | 14.007.0110-A | Ferragens para porta de madeira de barracão de obra ou casa tipo popular, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fechadura caixão de sobrepor, forma retangular, de 100 x 86 x 38mm, acabamento ferro resinado preto-3 dobradiças de ferro, de 2.1/2” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão | un | 1 | 24.96 | 29.95 | 29.95
07.10 | 14.003.0016-A | Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50m de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 17.67 | 330.38 | 396.46 | 7005.45
07.11 | 14.003.0076-A | Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 2 ordens sendo a inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1.2 | 324.02 | 388.82 | 466.58
07.12 | 14.003.0070-A | Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1.56 | 280.32 | 336.38 | 524.75
07.13 | 14.002.0132-A | Grade de ferro com montantes de barras chatas de 2” x 3/8” a cada 2,00m e barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 10cm, intercaladas por pequenas barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 5cm, exclusive baldrame de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 19.63 | 445.8 | 534.96 | 10501.26
07.14 | 14.004.0045-A | Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico, ou lixa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 20.32 | 72 | 86.4 | 1755.65
07.15 | 13.348.0070-A | Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante | m | 12.1 | 38.6 | 46.32 | 560.47
07.16 | 13.348.0050-A | Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco | m | 18.2 | 38.47 | 46.16 | 840.11
08.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 42396.88
08.01 | 05.001.0042-A | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, exclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | m² | 310.66 | 7.82 | 9.38 | 2913.99
08.02 | 16.001.0060-A | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 216.54 | 23.09 | 27.71 | 6000.32
08.03 | 16.001.0086-A | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para telhas onduladas de qualquer tipo, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 216.54 | 24.51 | 29.41 | 6368.44
08.04 | 16.004.0018-A | Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 8mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 310.66 | 41.78 | 50.14 | 15576.49
08.05 | 16.001.0087-A | Terça de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, para cobertura de qualquer tipo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 120 | 17.96 | 21.55 | 2586
08.06 | 16.004.0050-A | Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 45 | 57.62 | 69.14 | 3111.3
08.07 | 16.004.0055-A | Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 18 | 28.42 | 34.1 | 613.8
08.08 | 16.011.0045-A | Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra degradação dos raios U.V., espessura de 1,3mm, para uso onde se requer iluminação natural mais vítrea, com economicidade e boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para fixação. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 66 | 65.99 | 79.19 | 5226.54
09.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 12363.97
09.01 | 17.018.0113-A | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa acrílica e duas demãos de acabamento | m² | 118.89 | 23.67 | 28.4 | 3376.48
09.02 | 17.018.0044-A | Repintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento | m² | 238.8 | 7.1 | 8.52 | 2034.58
09.03 | 17.018.0082-A | Repintura com tinta látex acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para exterior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, lixamento com lixa fina, uma demão de selador e uma de acabamento | m² | 317.04 | 9.89 | 11.87 | 3763.26
09.04 | 17.017.0320-A | Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento | m² | 66.44 | 14.2 | 17.04 | 1132.14
09.05 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento | m² | 44.52 | 31.83 | 38.2 | 1700.66
09.06 | 17.017.0321-A | Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condições do item 17.017.0320 e na cor existente | m² | 24.92 | 11.93 | 14.32 | 356.85
10.0 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 11042.67
10.1 | 18.081.0050-A | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2.32 | 316.76 | 380.11 | 881.86
10.2 | 18.081.0020-A | Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 2 | 235 | 282 | 564
10.3 | 18.023.0011-A | Tanque para lavagem de panelões, medindo 80 x 60 x 50cm, concreto aparente, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, acabamento das bordas em peças de madeira de lei e válvula de escoamento 1600 em metal cromado, conforme projeto nº 6019/EMOP, exclusive torneiras e instalação hidráulica. FORNECIMENTO | un | 1 | 596.91 | 716.29 | 716.29
10.4 | 15.001.0054-A | Idem item 15.001.0053, para 2 botijões de 45kg, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,50m, conforme projeto tipo nº 2001/EMOP | un | 1 | 1674.09 | 2008.91 | 2008.91
10.5 | 09.015.0005-A | Alambrado em tela de arame galvanizado nº 14, malha losango de 6cm de lado, presa à armação de tubos galvanizados, com elementos horizontais e verticais, sendo estes fixados em blocos de concreto de 30 x 30 x 60cm, fck=15MPa, espaçados de 3,00m, com altura total de 2,50m, acima do terreno. Os tubos horizontais serão dois, ambos com 1.1/2” de diâmetro, assim como os verticais, as emendas serão soldadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 27.18 | 118.61 | 142.33 | 3868.53
10.6 | 18.032.0012-A | Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10L, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 107.76 | 129.31 | 258.62
10.7 | 18.032.0030-A | Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 130.86 | 157.03 | 314.06
10.8 | 14.010.0015-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 5,50 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 1012.67 | 1215.2 | 2430.4
10.9 | 14.010.0000-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | um | 1 | 1082.79 | 1299.35 | 1299.35
|  | TOTAL |  |  |  |  | 323842.71
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas

## CRONO
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MARIANA MARTUCHELLI-MOTAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | PREÇO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |  | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15607.89 | 3901.9725 | 3901.9725 | 3901.9725 | 3901.9725
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 39615.26 | 19768.0147 | 19847.2453
|  |  | 49.9% | 50.1% |  |  |  | 100%
3 | FECHAMENTOS E ESTRUTURAS | 42085.85 | 14014.5881 | 14014.5881 | 14056.6739
|  |  | 33.3% | 33.3% | 33.4% |  |  | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 75475.14 |  | 25133.2216 | 25133.2216 | 25208.6968
|  |  |  | 33.3% | 33.3% | 33.4% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 17040.28 |  | 8520.14 | 8520.14
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30599.5 |  | 10198.8134 | 10198.8134 | 10198.8134
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
7 | ESQUADRIAS | 37615.27 |  |  | 22569.162 | 15046.108
[5 empty] | 60% | 40% |  | 100%
8 | COBERTURA | 42396.88 | 14118.161 | 14118.161 | 14160.5579
|  |  | 33.3% | 33.3% | 33.4% |  |  | 100%
9 | PINTURAS | 12363.97 |  |  |  | 12363.97
[6 empty] | 100% |  | 100%
10 | DIVERSOS | 11042.67 | 3677.2091 | 3677.2091 | 3688.2518
|  |  | 33.3% | 33.3% | 33.4% |  |  | 100%
| TOTAL | 323842.71 | 17.13% | 30.7% | 31.57% | 20.6% | 0% | 100%
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas

## MEMO
REFORMA DA E.M MARIANA MARTUCHELLI-MOTTAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidades
01.0 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | 05.105.0032-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | h | 4MESES X 4X2DIAS X 2HRS = 64H
01.02 | 05.105.0027-A | Mão de obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais | h | 4MESES X 4X5DIAS X 3HRS = 240H
01.03 | 05.105.0015-A | Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais | h | 4MESES X 4X5DIAS X 2HRS = 160H
01.04 | 05.100.0900-A | Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, licença de obra, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames médicos admissionais periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais itens que complementem as despesas necessárias, exclusive despesas com subsídios em alimentação e transporte de pessoal. Veja o critério para utilização deste item nas notas para uso do boletim | ur
02.0 | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.01 | 02.020.0003-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 3 x 2
02.02 | 01.050.0034-A | Projeto executivo estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT | m²
02.03 | 01.050.0087-A | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84
02.04 | 01.050.0098-A | Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84
02.05 | 01.050.0113-A | Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 376.84
02.06 | 02.004.0001-A | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes | m² | 3mx4m= 12m²
02.07 | 04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | un | 10
02.08 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | [(0,80X 2,10)+(2,00X2,70)+(0,90X2,70)+(1,00X1,50X2)}x0,15= 1,88m³
02.09 | 05.001.0002-A | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | m³ | 4x0,20x0,20x2,7=0,43m³
02.10 | 05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m² | 8,10+6,15+1,76+1,66+10,78+2,10+2,52+1,40+2,79+17,70=54,96 m²
02.11 | 05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | m²
02.12 | 05.001.0008-A | Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede | m²
02.13 | 05.001.0076-0 | Remoção de divisórias de madeira, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes | m² | 5,80x2,70= 15,66m²
02.14 | 05.001.0145-A | Arrancamento de aparelhos sanitários | und
02.15 | 05.001.0134-A | Arrancamento portas, janelas e caixilhos | und | 24 unidades
02.16 | 05.001.0146-A | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | m | 2,35 m
02.17 | 05.001.0170-A | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 26,50m³
02.18 | 03.001.0001-B | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m³
02.19 | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m³
02.20 | 05.006.0001-B | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | m²x mês | 90x4=360
02.21 | 04.020.0122-A | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) | TX Km | 13x40=500
02.22 | 05.008.0001-A | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | m² | (22,60+12,15)x 2,70 = aprox 90
02.23 | 05.005.0012-B | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | m² | 2x35,00mx0,90m= 63 m²
03.0 | 3 | FECHAMENTOS E ESTRUTURAS
03.01 | 12.003.0120-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real | m²
03.02 | 12.005.0100-A | Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | (6,00x1,30)+(4,40x1,30)= 13,52m²
03.03 | 12.007.0015-A | Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia, com peso de 4,6kg, 29x29x6cm, assentes como em 12.006.0010 | m² | 2,00 x 0,4=0,80 m²
03.04 | 11.013.0075-A | Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas | m³
03.05 | 11.030.0025-A | Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga até 3,5kN/m² e vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto | m²
03.06 | 11.001.0001.B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | DEPÓSITO= 1,0x1,0x0,10x6= 0,60m³ sala= 1,0x1,0x0,10x 4= 0,40 m³ torre da caixa dágua= 1,0x1,0x0,10=0,10 m³ pilares cobertura 1,0x1,0x0,10=0,10 m³
03.07 | 11.018.0085-A | Junta de dilatação e vedação de isopor, na espessura de 3 cm, fixada com cola. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
03.08 | 11.013.0003-B | Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes | m³
03.09 | 11.023.0001-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de 3,4mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com espaçamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | kg | 0,97kg/m² x 8,51 m²= 8,25 kg
03.10 | 11.016.0007-A | Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO E MONTAGEM | Kg | 2 unidx9mx40kg/m= 720 kg
03.11 | 14.001.0260-0 | Corrimão de PVC branco, cinza ou bege, fixado nas paredes através de suportes em plástico, altura variável, | m | circulação de 9,22 m² = 5,35 m
04.0 | 4 | REVESTIMENTOS
04.01 | 13.301.0118-A | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm | m² | Área externa= ((2,48+23,26)/2) x 12,15= 28,79 m²
04.02 | 13.375.0010-A | Camada impermeabilizadora de piso, de concreto simples, com 8cm de espessura, no traço 1:3:4, com impermeabilizante de pega normal adicionado à água da mistura do concreto na dosagem 1:12 | m² | LAJE DE PISO DEPÓSITO = 8,54m²
04.03 | 13.380.0010-A | Piso de marmorite, compreendendo:a)Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4;b)Camada de marmorite, com 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos, exclusive junta | m²
04.04 | 13.381.0085-A | Junta metálica em latão 17 x 0,70mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 246,08 m²x 2,70m/m²=664,42 m²
04.05 | 13.301.0081-A | Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, cimentado áspero, sobre base existente | m² | Embaixo da sala nova = 24,86m²
04.06 | 13.026.0010-A | Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016 | m²
04.07 | 13.001.0025-B | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | m²
04.08 | 13.009.0030-A | Reboco pronto massa fina interna de cal e agregados na cor branco-areia, com 5mm de espessura, aplicado sobre superfície | m² | total= 48,35+48,82+29,91+28,0+104,61= 259.69m²=emboço
04.09 | 13.004.0010-A | Revestimento externo em 2 massas sobre superfície chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:2, com 2,5cm de espessura e reboco de cimento e pó de pedra, no traço 1:3, espessura de 5mm | m²
04.10 | 13.001.0010-B | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm | m² | total= 220,11 m²
04.11 | 13.030.0255-A | Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço | m²
04.12 | 13.030.0256-A | Idem item 13.030.0255, na cor azul |  | total = 133,76x0,10= 13,38 m²
04.13 | 09.001.0001-B | Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno | m² | ((4,73+2,70)/2)x23,30=86,56m²
04.14 | 09.006.0030-A | Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados | m³ | 86,.56 m² x 0,10m= 8,65m³
05.0 | 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
05.01 | 15.002.0625-A | Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto pré-moldado, medindo1500 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un
05.02 | 15.002.0622-A | Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un
05.03 | 15.002.0082-A | Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 1,00 x 1,00 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusivetampão de ferro fundido | un
05.04 | 06.016.0008-A | Tampão completo de ferro fundido, tipo quadrado (22 x 22cm), com 34kg, articulado, carga mínima para teste 6 t, resistência máxima de rompimento 7,5 t e flecha residual máxima de 12 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | P/ CX DE GORDURA 1UN
05.05 | 06.016.0083-F (MERCADO) | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO 40X40CM | un
05.06 | 15.003.0361-A | Retirada e reassentamento de lavatório, inclusive materiais necessários | un | 2
05.07 | 15.003.0377-A | Retirada e reassentamento de torneira, inclusive materiais necessários | un | 2
05.08 | 15.003.0410-A | Retirada e reassentamento de vaso sanitário sifonado, inclusive materiais necessário | un | 3
05.09 | 15.004.0059-A | Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões | un | 3
05.10 | 18.007.0051-A | Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO | un | 3
05.11 | 18.009.0058-A | Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 3
05.12 | 18.009.0060-A | Torneira para pia, com arejador, 1157 de 1/2” x 21cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 1
05.13 | 18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
05.14 | 15.004.0060-B | Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | un | 1
05.15 | 18.003.0003-A | Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | un | 3
05.16 | 15.029.0011-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4
05.17 | 15.004.0181-A | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 4
05.18 | 18.009.0079-A | Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 1
05.19 | 15.004.0090-A | Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexões | un | 1
05.20 | 18.006.0043-A | Saboneteira de parede com base metálica e cúpula de vidro giratória, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3
05.21 | 18.006.0050-A | Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3
05.22 | 15.036.0019-A | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 60
05.23 | 18.021.0035-A | Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000L, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento | un | 1
05.24 | 15.028.0010-A | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000L, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | un | 1
05.25 | 15.004.0011-A | Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 60mm, registros e conexões. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 1
05.26 | 18.002.0031-A | Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56cm,inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2”, válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2” x 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 2
05.27 | 15.004.0070-A | Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões | un | 2
05.28 | 15.036.0041-A | Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 36
05.29 | 15.036.0050-A | Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 30
05.30 | 15.036.0052-A | Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 30
05.31 | 18.012.0090-A | Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
05.32 | 02831 | ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM | un | 6
05.33 | 15.004.0190-A | Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldável, com conexões | un | 1
05.38 | 18.013.0123-A | Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO | un | 2
06.0 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 | 15.007.0420-A | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
06.02 | 15.007.0570-A | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 10
06.03 | 15.007.0575-A | Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 5
06.04 | 15.008.0105-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 20
06.05 | 15.015.0095-A | Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 66,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4
06.06 | 15.015.0020-A | Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3
06.07 | 15.015.0065-A | Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 5
06.08 | 15.015.0220-A | Instalação para 2 (dois) ventiladores,de teto, equivalente a 2,67 varas de eletrodutos de PVC de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm², conexões,luvas e curva, exclusive interruptor e espelho, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4
06.09 | 18.035.0005-A | Ventilador de teto, com 3 pás em aço galvanizado, inclusive interruptor de comando. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4
06.10 | 15.015.0270-A | Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 27,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un
06.11 | 15.015.0290-A | Instalação de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 3
06.12 | 15.015.0310-A | Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 37,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 5
06.13 | 15.015.0203-A | Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas | un | 3
06.14 | 18.027.0409-F | Luminária de sobrepor ou de embutir com refletor e aletas de alumínio de alto brilho tamanho LxCxA(cm): 17,2x123,5x5,0, com duas lâmpadas T8 LED 18w 6500k Bivolt (com certificação INMETRO) | un | 48
06.15 | 18.027.0445-A | Arandela completa, de parede, com receptáculo, refletor em material antiferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 8
06.16 | 15.020.0150-A | Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 4,5W, 100/240V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 8
06.17 | 18.034.0050-A | Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 7m³. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
07.0 | 7 | ESQUADRIAS
07.01 | 14.008.0093-A | Quadro de aula,medindo 2,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 10mm de espessura e o revestimento com chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4
07.02 | 14.003.0220-A | Porta de alumínio anodizado ao natural de correr, em perfís série 30, com contramarco, conforme projeto nº 6010/EMOP, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2.88
07.03 | 14.006.0010-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 6
07.04 | 14.006.0012-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
07.05 | 14.006.0014-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4
07.06 | 14.006.0054-A | Porta de madeira de lei, com painel de veneziana de 60 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1
07.07 | 14.002.0070-A | Portão de ferro de uma ou duas folhas com altura de 1,00 a 1,50m e largura de 1,00 a 3,00m, formado por barras verticais de 1.1/4” x 1/4”, espaçadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de 1.1/4” x 3/8”, tendo ao centro uma faixa de chapa de ferro galvanizado nº 16, de 20cm de altura, com fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1
07.08 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: | un | 13
07.09 | 14.007.0110-A | Ferragens para porta de madeira de barracão de obra ou casa tipo popular, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fechadura caixão de sobrepor, forma retangular, de 100 x 86 x 38mm, acabamento ferro resinado preto-3 dobradiças de ferro, de 2.1/2” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão | un | 1
07.10 | 14.003.0016-A | Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50m de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
07.11 | 14.003.0076-A | Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 2 ordens sendo a inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1 janela x1,50x0,80= 1,20 m²
07.12 | 14.003.0070-A | Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
07.13 | 14.002.0132-A | Grade de ferro com montantes de barras chatas de 2” x 3/8” a cada 2,00m e barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 10cm, intercaladas por pequenas barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 5cm, exclusive baldrame de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 20.32
07.14 | 14.004.0045-A | Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico, ou lixa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 17,67+1,20+ 1,56=20,43 m²
07.15 | 13.348.0070-A | Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante | m
07.16 | 13.348.0050-A | Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco | m
08.0 | 8 | COBERTURA
08.01 | 05.001.0042-A | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada,exclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | m²
08.02 | 16.001.0060-A | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
08.03 | 16.001.0086-A | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
08.04 | 16.004.0018-A | Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 8mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²
08.05 | 16.001.0087-A | Terça de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, para cobertura de qualquer tipo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 120
08.06 | 16.004.0050-A | Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 45
08.09 | 16.004.0055-A | Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 18
09.0 | 9 | PINTURA
09.01 | 17.018.0113-A | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa acrílica e duas demãos de acabamento | m²
09.02 | 17.018.0044-A | Repintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento | m²
09.03 | 17.018.0082-A | Repintura com tinta látex acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para exterior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, lixamento com lixa fina, uma demão de selador e uma de acabamento | m²
09.04 | 17.017.0320-A | Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento | m²
09.05 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento | m²
09.06 | 17.017.0321-A | Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condições do item 17.017.0320 e na cor existente | m²
10.0 | 10 | DIVERSOS
10.1 | 18.081.0050-A | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 0,60x2,20= 2,32 m²
10.2 | 18.081.0020-A | Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 2m
10.3 | 18.023.0011-A | Tanque para lavagem de panelões, medindo 80 x 60 x 50cm, concreto aparente, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, acabamento das bordas em peças de madeira de lei e válvula de escoamento 1600 em metal cromado, conforme projeto nº 6019/EMOP, exclusive torneiras e instalação hidráulica. FORNECIMENTO | un
10.4 | 15.001.0054-A | Idem item 15.001.0053, para 2 botijões de 45kg, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,50m, conforme projeto tipo nº 2001/EMOP | un
10.5 | 09.015.0005-A | Alambrado em tela de arame galvanizado nº 14, malha losango de 6cm de lado, presa à armação de tubos galvanizados, com elementos horizontais e verticais, sendo estes fixados em blocos de concreto de 30 x 30 x 60cm, fck=15MPa, espaçados de 3,00m, com altura total de 2,50m, acima do terreno. Os tubos horizontais serão dois, ambos com 1.1/2” de diâmetro, assim como os verticais, as emendas serão soldadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 22,65x1,20=27,18 m²
10.6 | 18.032.0012-A | Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10L, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2
10.7 | 18.032.0030-A | Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2
10.8 | 14.010.0015-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 5,50 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2
10.9 | 14.010.0000-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | um | 1
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas
ESTRUTURA DE APOIO AO TELHADO
Pilares= 0,15x0,50x2,70x4=0,81m³
Arranque dos pilares =0,15x0,50x1,50x4=0,45m³
Sapatas= 0,60x0,60x0,30x4=0,43m²
total= 0,81+0,45+0,43= 1,69 m³
SALA NOVA(24,86 m²)
arranques= 0,15x0,30x6x2,40= 0,65m³
sapatas=0,50x0,50x0,30x6=0,45m³
vigas inferiores=(0,15x0,30x2x5,85)+(0,15x0,30x4,254x3)=0,53+0,57=1,10m³
pilares=0,15x0,30x2,70x6=0,73m³
vigas superiores= (0,15x0,40x5,85x2)+(0,15X0,40X4,25X3)=1,46m³
total= 0,65+ 0,45+1,10+0,73+ 1,46=4,39 m³
DEPÓSITO
arranques dos pilares= 0,15x0,30x2,70x4=0,30m³
sapatas=0,50x0,50x0,30 x4=0,30 m³
vigas inferiores= (0,15X0,30X3,70X2)+(0,15X0,3X2,30X2)= 0,60m³
pilares = (0,15x0,30x2,70x4)=0,49m³
vigas superiores= (0,15X0,30X3,70X2)+(0,15X0,3X2,30X2)= 0,60m³
total= 0,30+030+0,60+0,49+0,60= 2,29 m³
TORRE DA CAIXA D'AGUA
sapata= 1,0x1,0x 0,30=0,30m³
pilar= 0,30x0x30x6,00 = 0,54m³
total=0,30+0,54=0,84m³
Total = Estrutura de apoio ao telhado+ sala nova+ depósito+torre da caixa d'agua= 1,69+4,39+2,29+0,84=9,21m³
PORTAS: (0,6X2+0,8X2+1,20+5X0,2X2)X0,1X0,1 = 0,06
JANELAS: (1X2X2+1,97X2X3+5X0,2X2X2)X0,1X0,1 = 0,1982
TOTAL: 0,2582M3
SALA NOVA = 49,72 m²
DEPÓSITO= 8,51 m²
total= 58,23 m²
4SALASX30X2TURNOS = 240(ALUNOS) + 10(APOIO)
210 X 2 + 20 = 440L = 0,44M3
1UN DE 0,9M3
P/ CX DE PASSAGEM 1UN
(115,00+138,90+85,00)/3 = R$112,97
SALA (26,51 m²)= (5,80x2,70)-(0,80x0,80)+(0,60x0,80)+(2x0,60x0,60)=15,66-0,64-0,48-0,72= 13,82m²
A. SERVIÇO =(4,90x2,70)- (2x1,00x0,80)- (0,80X2,10)= 13,23-3,28=9,95m²
SALA (24,86m²)=(5,85x2,70)+(4,25x2,70)+[(5,85x2,70)-(1,50X1,50X2)=15,7+11,48+11,29=38,47m²
DEPÓSITO=(4,90X2,70)+(2,30X2,70)+[3,70-(2,0X0,40+0,80X2,10)=9,99+6,21+1,22=17,42m²
ARMÁRIO DIREÇÃO= 0,80x 2,10= 1,68m²
BANH/DEPÓSITO= 1,55X 2,70= 4,18 m²
TETO= 24,86+8,51=33,37m²
TOTAL= 13,82+9,95+38,47+17,42+1,68+4,18+33,37= 118,89m² m²
v= 1000+200x(50x0,75+94x0,2)= 12.260l
V= PI X R² X H= 3,14 X 1,5³ X 2= 14,14 m³ = 14.140 L
1UNID
v =1,6x200x50x0,75=12.000l
V= PI X R² X H= 3,14 X 1,5³ X 2= 14,14 m³ = 14.140 L
1 UNID
Fundação da estrutura do telhado pátio= 1,0x1,0x1,5x4=6,0m³
sala nova(24,96m²)=1,0x1,0x1,0x6= 6,0m³
depósito= 1,0x1,0x1,0x4=4,0 m³
torre da caixa d'agua= 1,0x1,0x1,5=1,50m³
FOSSA= 3,5x3,5 x2=24,5 m³
FILTRO=3,5x3,5x2=24,5 m³
caixa de gordura= 1,20x1,20x1,10= 1,58 m3
total= 6,00+6,0+4,0+1,50+24,5+24,5+1,58=68,08 m³
sala(24,86 m²)=(4,25x2,70)- (0,80x2,10)= 9,79 m²
sala (26,51 m²)= (4,57x2,70x 2)+[(5,80x2,70)- (2x 1,50x1,50)=24,67 +11,16 =35,83 m²
sala ( 34,22m²)=[(5,80x x2,70)-(0,80x2,10)] +(5,80x2,70) +(5,90x2,70)+[(5,90x2,70)-(2x1,50x1,50)]=13,98+15,66+15,93+11,43=57,00m²
depósito= (1,55x2,70)=4,18 m²
teto=26,51+34,22+9,22+8,10+6,15+1,76+1,66+10,78+5,10+2,52+1,40+6,26+18,32= 132m²
total= 9,79+35,83+57+4,18+132=238,80m²
grade =19,63 m² x 2= 39,26m²
pintura do alambrado= 22,65x 1,20= 27,18 m²
pintura da porta do sotão= 4 m²
total= 39,26+27,18= 70,44 m²
Portas
7x0,80x2,10x2=23,52,m²
2x0,70x2,10x2= 5,88m²
6x0,60x2,10x2= 15,12 m²
total= 23,52+5,88+15,12= 44.52 m²
SALA (26,51 m²)= (5,80x2,70)-(0,80x0,80)+(0,60x0,80)+(2x0,60x0,60)=15,66-0,64-0,48-0,72= 13,82m²
A. SERVIÇO =(4,90x2,70)- (2x1,00x0,80)- (0,80X2,10)= 13,23-3,28=9,95m²
SALA (24,96m²)=(5,85x2,70)+(4,25x2,70)+[(5,85x2,70)-(1,50X1,50X2)=15,7+11,48+11,29=38,47m²
DEPÓSITO=(4,90X2,70)+(2,30X2,70)+[3,70-(2,0X0,40+0,80X2,10)=9,99+6,21+1,22=17,42m²
ARMÁRIO DIREÇÃO= 0,80x 2,10= 1,68m²
BANH/DEPÓSITO= 1,55X 2,70= 4,18 m²
TOTAL= 13,82+9,95+38,47+17,42+1,68+4,18= 85,52 m²
wcprof=(1,85x1,70)+(0,95x2,70)+(1,35x2,70)x(0,35x2,70)=4,99+2,56+3,64,99+2,56+3,64+,94=12,13m²
wc masc= (1,85x1,70x2)+(0,30x1,70X2)=6,29+1,02=6,55m²
wc fem=((1,40x1,70x2)+(1,20x2x1,70)= 4,76+4,08=8,84m²
cozinha=(3,0x2,70)+(2,80x2,70)+(0,80x2,70)+(0,25x2,70)+(2,70xx2,70)=8,10+7,56+2,160,67+7,29
=25,78 m²
=12,13+6,55+8,84+25,78= 53,30m²
wcprof=(1,85x1,70)+(0,95x2,70)+(1,35x2,70)x(0,35x2,70)=4,99+2,56+3,64,99+2,56+3,64+,94=12,13m²
wc masc= (1,85x1,70x2)+(0,30x1,70X2)=6,29+1,02=6,55m²
wc fem=((1,40x1,70x2)+(1,20x2x1,70)= 4,76+4,08=8,84m²
cozinha=(3,0x2,70)+(2,80x2,70)+(0,80x2,70)+(0,25x2,70)+(2,70xx2,70)=8,10+7,56+2,160,67+7,29
=25,78 m²
=12,13+6,55+8,84+25,78= 53,30m²
WC PROF = 2 UNIDADES
WC MASC= 1 UNIDADE
WC FWM= 2 UNIDADES
Engenheiro Civil + Encarregado+Servente x 5%= (5.418,88+6.897,60+2.408,00)x 5%=14.724,48x5%= 736,22
ur= 29,32
total=24,86+8,10+6,15+1,76+1,66+10,78+2,10+8,60+18,32+1,40+2,52+6,26+8,51,62,43+12,68+34,22+
9,22+,26,51+17,70= 263,78 m²
total= wc fem+ wc masc+wc prof+banh+área de serviço+banh/depósito= 16.02 +8,37+13,42+32,80+29,82+4,18=104,61 m²
sala(24,86 m²)=[((4,25+5,85)x 2,70)+(5,85x2,70)-(2x1,50x1,50)+[(4,25x2,70)-(0,80x2,10)]= 27,27+11,29+9,79= 48,35m²
sala (26,51 m²)=(4,57x2,70x2)+[(5,80x2,70)-(2x1,50x1,50)]+[(5,80x2,70)-(0,80x2,10)]= 24,68+11,16+13,98=49,82 m²
sala ( 34,22m²)=[(5,80x x2,70)-(0,80x2,10)] +(5,80x2,70)=13,98+15+93=29,91m²
depósito= (3.70x2,70)+(2,30x2,70)+[(3,70x2,70)-(0,80x2,10)-(2,00x0,40)]+ [(2,30x2,70)-(0,80x0,40)= 9,99+6,21+7,51+4,29= 28,00 m²
total= wc fem+ wc masc+wc prof+banh+área de serviço+banh/depósito= 16.02 +8,37+13,42+32,80+29,82+4,18=104,61 m²
total= 48,35+48,82+29,91+28,0+104,61= 259.69m²
[(12,15x2,70)-(1,50x2,70)]+[(22,90X2,70)-(1,50X1,50X2)-(2,50X2,90)-(2X2,75X1,35)-(2X1,50X1,50)-(2,30X2,70)-(0,80X0,40)]+(20,75X2,70)+(2,30X2,70)+(5,85X1,30)+(22,50X1,50)+(18,50X1,50)+(22,65X1,50)
= 28,75+32,27+56,02+7,60+33,75+27,75+33,97=220,11 m²
Sala de aula(24,86)= 4,25+5,85+5,85+3,45=19,40
circulação= 5,85+5,85=11,70
sala de aula( 34,22)= 5,90+5,90+5,80+5,00=22,60
sala de aula(26,51)=4,57+4,57+5,80+5,00==19,94
circulação=5,00+5,00=10,00
sala de aula (17,70)= 5,90+5,90+3,00+2,20=17,00
direção= 2,70+3,00+2,00+2,00=9,70
arquivo= 1,401+1,30+2,05+2,05=6,80
café= 1,40+1,40+1,00+1,40=4,20
pátio coberto=4,82+,015+1,55+6,70=13,22
total 133,76x1.20= 160,51 m²
SALA NOVA = pilaraes+laje= (0,15x2x2,70x2)+ (0,15x4,25)= 0,81+0,68= 1,49 m²
Depósito= 0,15x2 ,270x2=0,81 m²
total= 1,49+0,81=2,30 m²
[(12,15x2,70)-(1,50x2,70)]+[(22,90X2,70)-(1,50X1,50X2)-(2,50X2,90)-(2X2,75X1,35)-(2X1,50X1,50)-(2,30X2,70)-(0,80X0,40)]+(20,75X2,70)+(2,30X2,70)+(5,85X1,30)+(22,50X1,50)+(18,50X1,50)+(22,65X1,50)
= 28,75+32,27+56,02+7,60+33,75+27,75+33,97=220,11 m²
muro= (23,42+18,55+22,65)x 1,50= 96,93 m²
total = 220,11+96,93= 317,04 m²
1,00
1,00
Estrutura deq apoi do telhado= 6,00 -0,22= 5,78 m³
sala (24,96 m²)= 6,0 -0,45= 5,55m³
depósito-= 4,0-0,3= 3,70 m³
torre da caixa d'agua= 1,0 -0,3= 0,70 m³
filtro= 2,5x2,5x2,00= 12,50 m³
fossa= 2,5x2,5x2= 12,50 m³
caixa de gordura1,0x 1,0 x0,9= 0,9 m³
total= 5,78+5,55+3,70+0,70+12,50+12,50+0,90=41,58 m³
7 janelas x 1,50x1,50= 15,75 m²
1 janela x 1,75x1,10=1,92m²
total 15,75+1,92= 17,67 m²
3 janelasx 0,60 x0,60 = 1,08m²
1 janela x 0,80x0,60= 0,48 m²
total= 1,56 m²
7 soleirasx 0,90m= 6,30 m
2 soleirasx0,80m= 1,60 m
6 soleiras x 0,70 m= 4,20 m
total= 6,30+1,60+4,20= 12,10 m
7 peitoris x 1,70m= 11,90 m
3 peirtoris x 0,80 m= 2,40 m
1 peitoril x1,70 m= 1,70 m
2 peitorisx1,20 m= 2,40 m
cobertura pátio coberto+ area da cobertura da escola= 248,,23m² + 62,43 m²= 310, 66m²
cobertura da sala nova +cobertura pátio coberto+ 50% da area da cobertura da escola=
30,00+124,11+62,43=216,54 m²
cobertura da sala nova +cobertura pátio coberto+ 50% da area da cobertura da escola=
30,00+124,11+62,43=216,54 m²
cobertura da sala nova +cobertura pátio coberto+ area de cobertura da escola =
30,00+62,43+248,23=340,66 m²
SALA NOVA+ DEPÓSITO+ TORRE DA CAIXA D'AGUA+ ESTRUTURA DO TELHADO=
24,86+8,51+83,65+8,60= 125,86 m²
porta de acesso a escola= 1,00x1,50x 2= 3m²
porta de acesso ao pátio interno = 2,50x2,90x 2= 14,50m²
grades do pátio coberto= 2,75x1,35x2= 7,42 m²
total 3+14,50+7,42= 24,92 m²